## 시트1
Task ID | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 우선순위
1 | 기획 | 여행 지속관리 CS 플랫폼 주제 확정 | 전체 | 완료 | 09/08 | 09/08 | 높음
2 | 기획 | 구현계획서 v11 기준선 및 팀장 결정 반영 | 전체 | 완료 | 09/08 | 09/10 | 높음
3 | 기획 | MVP 대상 지역·언어 범위 확정 | 전체 | 완료 | 09/10 | 09/10 | 높음
4 | 기획 | WBS 2차 작성 | 전체 | 진행중 | 09/10 | 09/12 | 높음
5 | 기획 | 기획서·요구사항 정의서 2차 갱신 | 전체 | 진행중 | 09/10 | 09/14 | 높음
6 | 기획 | 고객 언어로 링크·알림을 생성하는 방식 확정 | 전체 | 완료 | 09/10 | 09/10 | 높음
7 | 기획 | 1주차 작업량 실측 및 일정 재산정 | 전체 | 예정 | 09/14 | 09/15 | 높음
8 | 기획 | 중간발표 자료 갱신 및 구현 상태 정리 | 전체 | 예정 | 09/12 | 09/14 | 높음
9 | 발표 및 시연 | 중간발표 진행 및 구현 증적 제시 | 전체 | 예정 | 09/15 | 09/15 | 높음
10 | 데이터 수집 및 저장 | 여행 장소·예약 테이블 정의 확인 | 최연우 | 완료 | 09/10 | 09/10 | 높음
11 | 데이터 수집 및 저장 | 카탈로그·동기화·관측 테이블 정의 확인 | 최연우 | 완료 | 09/10 | 09/10 | 높음
12 | 데이터 수집 및 저장 | 수집 데이터 출처·사용 조건 보고서 작성 | 서유현 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 높음
13 | 데이터 수집 및 저장 | 서울 관광 카탈로그 수집 및 동기화 검증 | 서유현 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 높음
14 | 데이터 수집 및 저장 | 장소 식별 연결 및 지원 장소 목록 정리 | 서유현 | 예정 | 09/15 | 09/19 | 높음
15 | 데이터 수집 및 저장 | 여행 규정 RAG 자료 교체 및 판정 규칙 정리 | 서유현 | 예정 | 09/11 | 09/22 | 높음
16 | 데이터 수집 및 저장 | 기상청 예보·관측 연동 검증 | 서유현 | 예정 | 09/15 | 09/19 | 높음
17 | 데이터 수집 및 저장 | 장소·경로 API 조건 및 조회 예산 정리 | 최연우 | 예정 | 09/11 | 09/15 | 높음
18 | 데이터 수집 및 저장 | 서울 시설 공개 공지 표본 조사 | 서유현 | 예정 | 09/15 | 09/22 | 높음
19 | 데이터 수집 및 저장 | 합성 여행·사건 시험 데이터 구성 | 송채영 | 예정 | 09/19 | 09/26 | 높음
20 | 데이터 수집 및 저장 | 여행 DB 설계 문서 갱신 및 신규 설계 | 최연우 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 높음
21 | 코어 | 사건 종류·요청 종류 라우팅 적용 확인 | 정세환 | 완료 | 09/10 | 09/10 | 높음
22 | 코어 | 요청 종류·사건 코드 분류 설정 통합 | 정세환 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 높음
23 | 코어 | 분류 설정 도달성 CI·기동 검사 | 정세환 | 예정 | 09/17 | 09/19 | 높음
24 | 코어 | 여행·일정 저장 구조 구현 | 정세환 | 예정 | 09/11 | 09/19 | 높음
25 | 코어 | 여행·항목 조건 저장 구조 구현 | 정세환 | 예정 | 09/15 | 09/19 | 높음
26 | 코어 | 사건과 여행 연결 및 여행 정보 조회 구현 | 정세환 | 예정 | 09/19 | 09/24 | 높음
27 | 코어 | 예약 조회 대상 선택 로직 정비 | 최연우 | 예정 | 09/15 | 09/19 | 높음
28 | 코어 | 중복 방지 키 대상의 존재 여부 및 소유 관계 검증 | 정세환 | 예정 | 09/19 | 09/24 | 높음
29 | 코어 | 중복 방지 키 대상별 연결 및 거부 처리 | 정세환 | 예정 | 09/19 | 09/24 | 높음
30 | 코어 | 장소·운영·기상 조회 연결 및 출처 보존 | 최연우 | 예정 | 09/16 | 09/19 | 높음
31 | 코어 | Routes 경로·대중교통 조회 연동 | 최연우 | 예정 | 09/16 | 09/19 | 높음
32 | 코어 | 이동 시간 계산 결과 저장 | 최연우 | 예정 | 09/22 | 09/24 | 높음
33 | 코어 | 전체 일정 충돌·여유·예산 검증 구현 | 정세환 | 예정 | 09/25 | 10/01 | 높음
34 | 코어 | 일정 버전 이력 및 대안 기록 저장 | 정세환 | 예정 | 09/22 | 09/26 | 높음
35 | 코어 | 여행 Team 등록 및 통지 문구 적용 | 정세환 | 예정 | 09/15 | 09/19 | 보통
36 | Team·액티비티 | Activity 계약 및 기능 선택 구현 | 송채영 | 예정 | 09/22 | 09/24 | 높음
37 | Team·액티비티 | 액티비티 판정 입력을 일정 항목으로 전환 | 송채영 | 예정 | 09/22 | 09/26 | 높음
38 | Team·액티비티 | 예약 활동 인원·취소·환급 판정 | 송채영 | 예정 | 09/24 | 09/29 | 높음
39 | Team·액티비티 | 액티비티 운영·기상 감시 소스 지정 | 송채영 | 예정 | 09/25 | 09/29 | 높음
40 | Team·액티비티 | 액티비티 대체 후보 생성 및 재검증 | 송채영 | 예정 | 09/29 | 10/01 | 높음
41 | Team·액티비티 | Activity 단위·계약 테스트 | 송채영 | 예정 | 10/02 | 10/03 | 높음
42 | Team·요식 | 요식 영업·동행 확인 기능 선택 구현 | 김지혜 | 예정 | 09/29 | 10/01 | 보통
43 | Team·요식 | 영업시간·식단 조건 판정 및 감시 소스 지정 | 김지혜 | 예정 | 09/29 | 10/03 | 보통
44 | Team·요식 | 인접 식당·식사 시간 대안 생성 | 김지혜 | 예정 | 10/02 | 10/06 | 보통
45 | Team·요식 | Dining 단위·계약 테스트 | 김지혜 | 예정 | 10/06 | 10/08 | 보통
46 | Team·이동 | 이동 기능 선택 조건 구현 | 최상욱 | 예정 | 09/22 | 09/24 | 보통
47 | Team·이동 | 경로 기반 이동·환승·막차 여유 판정 | 최상욱 | 예정 | 09/29 | 10/03 | 보통
48 | Team·이동 | 운행 감시 소스 지정 및 경로 재계산 | 최상욱 | 예정 | 10/02 | 10/07 | 보통
49 | Team·이동 | Mobility 단위·계약 테스트 | 최상욱 | 예정 | 10/07 | 10/08 | 보통
50 | 예약 인계 | 예약 인계 기능 선택 구현 | 송채영 | 예정 | 09/22 | 09/24 | 높음
51 | 예약 인계 | 예약 대조 및 공급자 등급 연결 | 최연우 | 예정 | 09/25 | 09/29 | 높음
52 | 예약 인계 | 실제 업체 예약 변경 링크 생성 | 김지혜 | 예정 | 09/25 | 10/01 | 높음
53 | 예약 인계 | 일정·업체 예약 상태 분리 관리 | 최연우 | 예정 | 09/30 | 10/03 | 높음
54 | 예약 인계 | 시뮬레이션 공급자 실행 허용 여부 검사 구현 | 정세환 | 예정 | 09/24 | 09/26 | 높음
55 | 예약 인계 | 공급자 자동 실행 차단 아키텍처 테스트 | 정세환 | 예정 | 09/29 | 10/01 | 높음
56 | 예약 인계 | 시연용 위임 범위 저장 및 대조 | 정세환 | 예정 | 10/02 | 10/06 | 높음
57 | 예약 인계 | 시연용 Mock 공급자 커넥터 구현 | 송채영 | 예정 | 10/02 | 10/07 | 높음
58 | 예약 인계 | 시연용 Mock 예약 자동 실행 연결 | 정세환 | 예정 | 10/08 | 10/10 | 높음
59 | 예약 인계 | 시연용 자동 실행 감사 기록 구현 | 최연우 | 예정 | 10/08 | 10/10 | 높음
60 | 예약 인계 | 위임 철회 시 실행 정지 및 보상 처리 | 정세환 | 예정 | 10/13 | 10/15 | 높음
61 | 외부 연결 | 여행별 접근 토큰 및 소유 검증 | 최연우 | 예정 | 09/25 | 09/29 | 높음
62 | 외부 연결 | 일정 검증 결과 반환 API 연결 | 최연우 | 예정 | 10/02 | 10/07 | 높음
63 | 화면 | 운영자 일정 관리 화면 구현 | 검증&프론트 | 예정 | 09/25 | 10/01 | 높음
64 | 화면 | 운영자 사건 화면 확장 | 검증&프론트 | 예정 | 10/02 | 10/08 | 높음
65 | 화면 | 운영자 승인·추적 화면을 여행 업무에 적용 | 검증&프론트 | 예정 | 10/02 | 10/08 | 높음
66 | 화면 | 고객 여행계획서 링크 화면 구현 | 검증&프론트 | 예정 | 09/30 | 10/06 | 높음
67 | 화면 | 고객 링크에 예약·재검토 상태 표시 | 검증&프론트 | 예정 | 10/07 | 10/10 | 높음
68 | 외부 연결 | API·링크 재요청 검증 경로 연결 | 최연우 | 예정 | 10/08 | 10/13 | 높음
69 | 화면 | 여행계획서 열람 시각·버전 기록 | 검증&프론트 | 예정 | 10/08 | 10/13 | 보통
70 | 외부 연결 | 개인 에이전트 1종 연동 시연 | 최연우 | 예정 | 10/14 | 10/17 | 높음
71 | 선제 조정 | 감시 소스 설정 및 기동 시 검사 | 정세환 | 예정 | 09/25 | 09/29 | 높음
72 | 선제 조정 | 고객 일정 기반 감시 대상 연결 | 최연우 | 예정 | 09/25 | 09/30 | 높음
73 | 선제 조정 | 관측·변화 저장 재사용 및 변화 비교 | 최연우 | 예정 | 10/01 | 10/03 | 높음
74 | 선제 조정 | 여행 감시 루프 및 확인 주기 구현 | 정세환 | 예정 | 09/30 | 10/03 | 높음
75 | 선제 조정 | 감시 중 감지한 변화를 사건 생성으로 연결 | 정세환 | 예정 | 10/06 | 10/07 | 높음
76 | 묶음 조정 | 묶음 조정 입력 스냅샷·영향 범위 구성 | 정세환 | 예정 | 10/02 | 10/06 | 높음
77 | 묶음 조정 | 한 Case 다중 Team 실행 연결 | 정세환 | 예정 | 10/07 | 10/09 | 높음
78 | 묶음 조정 | 조정 후보 탈락 조건 3종 구현 | 송채영 | 예정 | 10/02 | 10/06 | 높음
79 | 묶음 조정 | 조정 후보 우선순위 비교 구현 | 송채영 | 예정 | 10/07 | 10/09 | 높음
80 | 묶음 조정 | 조정 비용 합산 및 대응 관계 검증 | 송채영 | 예정 | 10/07 | 10/09 | 높음
81 | 묶음 조정 | 후보 탐색 순서 및 상한 구현 | 정세환 | 예정 | 10/08 | 10/10 | 높음
82 | 묶음 조정 | 탐색 시간 제한 및 최종안 선정 | 정세환 | 예정 | 10/08 | 10/10 | 높음
83 | 묶음 조정 | 여행 정보 동시 변경 시 충돌 제어 구현 | 정세환 | 예정 | 10/09 | 10/13 | 높음
84 | 묶음 조정 | 일정 변경·통지 원자적 반영 구현 | 정세환 | 예정 | 10/13 | 10/14 | 높음
85 | 묶음 조정 | 조정 실패 시 기존 일정 유지 및 인계 | 최연우 | 예정 | 10/09 | 10/14 | 높음
86 | 묶음 조정 | 업체 미확정 예약 조건부 저장 | 최연우 | 예정 | 10/09 | 10/14 | 높음
87 | 묶음 조정 | 재요청 되돌림·대안 교체 처리 | 정세환 | 예정 | 10/15 | 10/16 | 높음
88 | 배달 루프 | 배달 루프 디스코드 웹훅 발송 연결 | 최연우 | 예정 | 10/06 | 10/08 | 높음
89 | 배달 루프 | 고객 언어로 변경 통지 문구 생성 및 재사용 | 김지혜 | 예정 | 10/07 | 10/10 | 높음
90 | 배달 루프 | 발송 오류 재시도 경로 검증 | 최연우 | 예정 | 10/09 | 10/13 | 높음
91 | 배달 루프 | 발송 기록 및 중복 방지 검증 | 최연우 | 예정 | 10/13 | 10/14 | 높음
92 | 일정 안내 | 변경 통지 및 계획서 링크 최초 발송 | 김지혜 | 예정 | 10/08 | 10/10 | 높음
93 | 일정 안내 | 이동 시간 기반 항목 출발 시각 역산 | 최상욱 | 예정 | 10/01 | 10/03 | 높음
94 | 일정 안내 | 사전 경로 조회 시점 재계산 | 최상욱 | 예정 | 10/02 | 10/07 | 높음
95 | 일정 안내 | 여행·하루 시작 안내 문구틀 | 김지혜 | 예정 | 10/07 | 10/09 | 높음
96 | 일정 안내 | 항목 출발 시각 경로 조회 및 안내 | 최상욱 | 예정 | 10/08 | 10/10 | 높음
97 | 일정 안내 | 경로 조회 실패 시 대체 소스 전환 | 김지혜 | 예정 | 10/09 | 10/10 | 높음
98 | 일정 안내 | 변경 통지·일정 안내 우선순위 판정 | 정세환 | 예정 | 10/14 | 10/15 | 높음
99 | 일정 안내 | 일정 안내 중복 발송 방지 | 최연우 | 예정 | 10/14 | 10/15 | 높음
100 | 평가 | 여행 평가셋 및 채점 기준 교체 | 검증&프론트 | 예정 | 10/06 | 10/10 | 높음
101 | 평가 | Team 부작용 금지·도달성 아키텍처 테스트 | 검증&프론트 | 예정 | 10/06 | 10/10 | 높음
102 | 평가 | 접근 차단·중복 반영·제안 분리 시험 | 검증&프론트 | 예정 | 10/14 | 10/17 | 높음
103 | 평가 | 저장·검증·감시 완료 기준 시험 및 측정 | 검증&프론트 | 예정 | 10/15 | 10/20 | 높음
104 | 평가 | 동시 사건 묶음 조정 시험 | 검증&프론트 | 예정 | 10/15 | 10/20 | 높음
105 | 평가 | 되돌림·대안 교체·인계 완료 기준 시험 | 검증&프론트 | 예정 | 10/17 | 10/20 | 높음
106 | 평가 | 최신 링크·일정 안내 완료 기준 시험 | 검증&프론트 | 예정 | 10/16 | 10/20 | 높음
107 | 평가 | 공급자 경계·위임 실행 완료 기준 시험 | 검증&프론트 | 예정 | 10/16 | 10/20 | 높음
108 | 평가 | 통지 소요 시간 및 재요청 성공률 측정 | 검증&프론트 | 예정 | 10/17 | 10/20 | 높음
109 | 평가 | 여행 건당 LLM·API 원가 측정 | 최연우 | 예정 | 10/16 | 10/20 | 보통
110 | 평가 | 인계 비율·처리 시간 측정 및 파일럿 계획 | 검증&프론트 | 예정 | 10/16 | 10/20 | 보통
111 | 기획 | 비용·수익 모델 비교 및 가격 검토 | 전체 | 예정 | 10/20 | 10/22 | 보통
112 | 평가 | 완료 기준 26항목의 검증 자료 정리 | 검증&프론트 | 예정 | 10/20 | 10/22 | 높음
113 | 발표 및 시연 | 확정 시나리오(서울 하루 6사건) 시연 확정 | 전체 | 예정 | 10/15 | 10/20 | 높음
114 | 발표 및 시연 | 최종 발표 자료 작성 및 증적 구분 | 전체 | 예정 | 10/20 | 10/24 | 높음
115 | 발표 및 시연 | 시연 리허설 및 회귀 점검 | 전체 | 예정 | 10/22 | 10/24 | 높음
116 | 공통 | 버그 수정 및 최종 산출물 제출 | 전체 | 예정 | 10/24 | 10/26 | 높음
117 | 발표 및 시연 | 최종 발표 및 플랫폼 시연 진행 | 전체 | 예정 | 10/26 | 10/26 | 높음
118 | 데이터 수집 및 저장 | 액티비티 API 확보 및 필드 검증 | 김지혜 | 완료 | 09/09 | 09/10 | 높음
119 | Team·액티비티 | 액티비티 모듈 스키마·ERD·아키텍처 설계 | 김지혜 | 완료 | 09/09 | 09/10 | 높음
120 | 코어 | 조회 값별 1차·대체 소스 선언 | 정세환 | 예정 | 09/25 | 09/29 | 높음
121 | 코어 | 대체 소스 누락 시 기동 거부 검사 | 정세환 | 예정 | 09/29 | 10/01 | 높음
122 | 코어 | 조회 실패 시 대체 소스 전환 공통 처리 구현 | 최연우 | 예정 | 09/30 | 10/03 | 높음
123 | 묶음 조정 | 불확실한 후보 값의 단일안 선택 구현 | 송채영 | 예정 | 10/07 | 10/09 | 높음
124 | 배달 루프 | 알림 번역 제외 항목(시각·금액·고유명사·예약번호) 검증 | 김지혜 | 예정 | 10/07 | 10/10 | 높음
125 | 평가 | 대체 소스·알림 언어 결정 시험 | 검증&프론트 | 예정 | 10/15 | 10/20 | 높음
근거: 구현계획서 v11 전문·09-10 결정, 알림 설계 문서, 비용과 수익구조 문서, DB 마이그레이션 010~013. 서울 1도시, 원본 한국어(링크·알림은 보낼 때 고객 언어로 생성, 결정 11·14), 접점 둘(API·여행계획서 링크), 화면 다섯을 기준으로 한다.
착수 2026-09-08·중간발표 09-15·최종발표 10-26. 09-10 기준 6주 4일이 남았다. 향후 일정과 담당 배분은 추정치로 제시한다. 1주차에 측정한 작업량을 기준으로 다시 산정한다. v11 §9-B는 필수 작업 누락을 명시하므로 확정 일정의 근거로 쓰지 않는다.
일정이 밀리면 Team·이동, Team·요식 순으로 절삭을 검토한다. Activity·Booking Handoff·감시·묶음 조정·배달·여행계획서 링크·일정 안내는 유지한다. Mobility Team을 줄여도 전체 일정 검증과 출발 안내의 선행 조건인 Routes 조회는 남긴다.
010~013의 표 정의는 존재하지만 trips·itinerary_versions·watch_schedule은 아직 설계다. 경로·대중교통 조회와 자동 실행 게이트는 아직 구현 전이다. Routes 연결, 이동 시간 저장, 출발 역산 순서와 게이트·아키텍처 테스트, Mock 자동 실행 순서를 지킨다.
알림 수신·읽음은 제품 조건이 아니며 상태의 정본은 여행계획서 링크다. 직접 링크·알림은 보낼 때 고객 언어로 생성한다(결정 11·14). 여행 건당 Places·Routes 조회량, 인계 비율·처리 시간은 시연 데이터로 1차 측정하고 파일럿에서 다시 측정한다. 실제 업체 예약은 승인 경로이며 자동 실행은 Mock 한정 시연이다. DoD는 26항목(자동 20·아키텍처 테스트 4·측정 2)으로 판정한다.