## 시트1
Task ID | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 우선순위
1 | 기획 | WBS 작성 | 전체 | 진행중 | 08/28 | 09/03 | 높음
2 | 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | 전체 | 진행중 | 08/28 | 09/03 | 높음
3 | 기획 | 요구사항 정의서 작성 | 전체 | 진행중 | 08/28 | 09/03 | 높음
4 | 데이터 수집 및 저장 | 수집 데이터 보고서 작성 | 서유현 | 예정 | 09/04 | 09/10 | 높음
5 | 데이터 수집 및 저장 | 데이터베이스·저장소 설계 문서 작성 | 최연우 | 예정 | 09/04 | 09/10 | 높음
6 | 데이터 전처리 | 데이터 전처리 결과서 작성 | 서유현 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 높음
7 | 데이터 전처리 | 머신러닝·딥러닝 학습결과서 작성 | 송채영 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 보통
8 | 데이터 전처리 | 학습한 ML·DL 모델 정리 | 송채영 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 보통
9 | 발표 및 시연 | 중간 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 높음
10 | 모델링 및 평가 | 벡터DB·GraphDB 구축 결과서 작성 | 검증&프론트 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 높음
11 | 모델링 및 평가 | AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트) 작성 | 최연우 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 높음
12 | 모델링 및 평가 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 최연우 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 높음
13 | 모델링 및 평가 | 자체 sLLM 인공지능 정리(주제 3·4 해당 시) | 송채영 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 낮음
14 | 모델 배포 | 요구사항 정의서 갱신 | 전체 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 보통
15 | 모델 배포 | 화면설계서 작성 | 검증&프론트 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 보통
16 | 모델 배포 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 정리 | 검증&프론트 | 예정 | 10/15 | 10/21 | 높음
17 | 모델 배포 | 시스템 구성도 작성 | 최연우 | 예정 | 10/15 | 10/21 | 높음
18 | 모델 배포 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 검증&프론트 | 예정 | 10/15 | 10/21 | 높음
19 | 발표 및 시연 | 최종 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 예정 | 10/21 | 10/24 | 높음
20 | 발표 및 시연 | 프로젝트 개발 소스코드 정리 | 전체 | 예정 | 10/21 | 10/24 | 높음
21 | 발표 및 시연 | 시연영상 제작 | 검증&프론트 | 예정 | 10/21 | 10/24 | 높음
22 | 코어 1 | Case·Contract·State stub 구축 | 최연우 | 완료 | 08/17 | 08/27 | 높음
23 | 코어 1 | CAS·상태전이 경계 정리, Contract Freeze | 최연우 | 완료 | 08/28 | 09/03 | 높음
24 | 코어 1 | Case·Action 상태와 Registry 구조를 seed 에 맞춰 정리 | 최연우 | 예정 | 09/04 | 09/10 | 높음
25 | 코어 1 | 인라인 분류 실행 절차를 코어 1 로 이관(트랜잭션 밖) | 최연우 | 완료 | 09/11 | 09/17 | 높음
26 | 코어 1 | Feedback Analytics 집계 배치 소유 이관 | 최연우 | 완료 | 09/11 | 09/17 | 보통
27 | 코어 1 | Context Broker·projection 안정화 | 최연우 | 예정 | 09/18 | 09/28 | 높음
28 | 코어 1 | Controller 트랜잭션 분리 + 접수 응답 비동기화 | 최연우 | 예정 | 09/18 | 09/28 | 높음
29 | 코어 1 | Outbox·retry·WAIT/RESUME 와 GraphStorePort 정리 | 최연우 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 높음
30 | 코어 1 | Shared State merge 와 재처리 경로 보완 | 최연우 | 예정 | 10/07 | 10/14 | 보통
31 | 코어 1 | 재처리·경합 테스트와 DoD 근거 최종 확인 | 최연우 | 예정 | 10/21 | 10/24 | 높음
32 | 코어 2 | Gateway·scope stub 구축 | 정세환 | 완료 | 08/17 | 08/27 | 높음
33 | 코어 2 | REST/MCP·scope skeleton 과 Contract Freeze | 정세환 | 완료 | 08/28 | 09/03 | 높음
34 | 코어 2 | REST/MCP skeleton 과 저장소 경계 문서화 | 정세환 | 예정 | 09/04 | 09/10 | 높음
35 | 코어 2 | Action·approval 경계 연결 | 정세환 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 높음
36 | 코어 2 | Tool adapter·audit 보완 | 정세환 | 예정 | 09/18 | 09/28 | 보통
37 | 코어 2 | idempotency·unknown 과 MCP/A2A 보안 경계 정리 | 정세환 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 높음
38 | 코어 2 | A2A 실패·타임아웃·취소·인증 회귀 점검 | 정세환 | 예정 | 10/07 | 10/14 | 높음
39 | 코어 2 | input-required·callback·cancel 과 승인·감사 최종 확인 | 정세환 | 예정 | 10/21 | 10/24 | 높음
40 | 모델·반품환불 | 담당 모듈 Capability 정의와 policy_check 계약 합의 | 서유현 | 완료 | 08/17 | 08/27 | 높음
41 | 모델·반품환불 | 반품·환불 사유 데이터셋 322건 구축·동결 | 서유현 | 완료 | 08/17 | 08/27 | 높음
42 | 모델·반품환불 | 판매자 소명 S1~S9 유형화 및 전수 판독 | 서유현 | 진행중 | 09/04 | 09/10 | 높음
43 | 모델·반품환불 | 법령·고시 조항 ID 체계와 policy_rag 앵커 28개 | 서유현 | 완료 | 08/17 | 08/27 | 높음
44 | 모델·반품환불 | 참조 테이블 3종(영업일·택배이벤트·도서산간) | 서유현 | 완료 | 08/17 | 08/27 | 낮음
45 | 모델·반품환불 | verdict_engine 17행 판정 매트릭스와 단위테스트 33건 | 서유현 | 완료 | 08/28 | 09/03 | 높음
46 | 모델·반품환불 | 환불 금액 산정을 쇼핑몰 계산값 대조 방식으로 전환 | 서유현 | 예정 | 09/18 | 09/28 | 높음
47 | 모델·반품환불 | Fulfillment & Logistics 구현(배송 이벤트·ETA) | 서유현 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 높음
48 | 모델·반품환불 | Evidence 모듈 구현(증빙 recall·evidence_gap) | 서유현 | 예정 | 10/07 | 10/14 | 보통
49 | 모델·응답검토 | 분류 라벨 어휘와 프롬프트 구현 | 송채영 | 완료 | 08/17 | 08/27 | 높음
50 | 모델·응답검토 | Response Generation & Review GEN→REV 흐름 구현 | 송채영 | 진행중 | 09/11 | 09/17 | 높음
51 | 모델·응답검토 | RAG corpus chunk·metadata·embedding 정리 | 송채영 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 높음
52 | 모델·응답검토 | RAG 25문서/300~400청크와 Team 통합 보완 | 송채영 | 예정 | 09/18 | 09/28 | 높음
53 | 모델·응답검토 | sLLM 파인튜닝 경로와 방어 지표 측정 | 송채영 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 보통
54 | 모델·응답검토 | REV 반려 재시도 상한과 개인정보 차단 검증 | 송채영 | 예정 | 10/07 | 10/14 | 높음
55 | 검증·프론트 | golden schema·UI fixture 구축 | 검증&프론트 | 완료 | 08/17 | 08/27 | 높음
56 | 검증·프론트 | 평가 harness skeleton 과 요구사항 기준 UI fixture | 검증&프론트 | 완료 | 08/28 | 09/03 | 높음
57 | 검증·프론트 | 평가 harness 입력과 데이터 fixture 고정 | 검증&프론트 | 예정 | 09/04 | 09/10 | 높음
58 | 검증·프론트 | Case UI 와 중간발표 demo 구성 | 검증&프론트 | 예정 | 09/11 | 09/17 | 높음
59 | 검증·프론트 | 적절한 기권 픽스처 보강(상태 조건·혼합결제·타입 검증) | 검증&프론트 | 예정 | 09/18 | 09/28 | 높음
60 | 검증·프론트 | API/UI contract 와 Graph gate 측정 정리 | 검증&프론트 | 예정 | 09/29 | 10/06 | 높음
61 | 검증·프론트 | end-to-end demo 회귀 점검 | 검증&프론트 | 예정 | 10/07 | 10/14 | 높음
62 | 검증·프론트 | 모듈별 golden/holdout 실행과 bootstrap·McNemar | 검증&프론트 | 예정 | 10/21 | 10/24 | 높음
63 | 공통 | 버그 수정과 DoD·Alembic gate 최종 확인 | 전체 | 예정 | 10/24 | 10/26 | 높음
64 | 공통 | 전체 산출물 패키징 및 제출 | 전체 | 예정 | 10/24 | 10/26 | 높음