## 코어1_산출물
Task ID | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 역할 | 코어 1이 쓰는 내용 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 우선순위
001 | 기획 | WBS 작성 | 전체 | 참여 | 코어 1 작업 항목과 주차 배분 | 예정 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 높음
002 | 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | 전체 | 참여 | Case 생명주기와 조정 구조 서술 | 예정 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 높음
003 | 기획 | 요구사항 정의서 작성 | 전체 | 참여 | 상태전이·동시성·재처리 요구사항 | 예정 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 높음
005 | 데이터 수집 및 저장 | 데이터베이스·저장소 설계 문서 작성 | 전체 | 주담당 | 소유 테이블 6종(customer_cases, case_events, shared_state, agent_runs, team_tasks, outbox) 설계와 Alembic 단일 브랜치 규약 | 예정 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 높음
009 | 발표 및 시연 | 중간 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 참여 | Controller·MessageBus를 거치는 Case 생성 흐름 데모 경로 | 예정 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 높음
010 | 모델링 및 평가 | 벡터DB·GraphDB 구축 결과서 작성 | 전체 | 참여 | GraphStorePort와 SqlGraphAdapter 부분(벡터DB는 모델 담당) | 예정 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 높음
011 | 모델링 및 평가 | AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트) 작성 | 전체 | 주담당 | Top-Level LangGraph, Agentic Controller, Agent Team Registry, TeamExecutorPort 구조도와 계층 경계 | 예정 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 높음
012 | 모델링 및 평가 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 전체 | 주담당 | DoD 19·20·22·23 검증 설계(LOCAL/A2A 정규화, Port 교체 불변, Tool 직접호출 금지, at-least-once) | 예정 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 높음
014 | 모델 배포 | 요구사항 정의서 갱신 | 전체 | 참여 | 상태전이·재처리 요구사항 변경분 반영 | 예정 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 보통
017 | 모델 배포 | 시스템 구성도 작성 | 전체 | 주담당 | §25 7주차에 코어 1이 고정한다고 명시된 산출물 | 예정 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 높음
018 | 모델 배포 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 전체 | 참여 | 재처리·경합(CAS race, replay) 테스트 결과 | 예정 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 높음
019 | 발표 및 시연 | 최종 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 참여 | 코어 1 DoD 근거 요약 | 예정 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 높음
020 | 발표 및 시연 | 프로젝트 개발 소스코드 정리 | 전체 | 참여 | 코어 1 소유 모듈 정리와 주석 | 예정 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 높음
요약
전체 건수
주담당
참여
완료
| 근거 | 원본 [기획] WBS_A-COPilot.xlsx 21건 중 코어 1이 내용을 쓰는 13건만 남겼다. 원본은 담당자가 21건 전부 '전체'라 Core 구분이 없다.
코어 1 소유 경계는 program/plan/A-COP_구현계획서_v8.md §16, 주차별 배분은 §25 '코어 1' 열이 정본이다.
빠진 8건(004 수집 데이터, 006 전처리, 007 ML·DL 학습결과, 008 학습 모델, 013 sLLM, 015 화면설계서, 016 LLM 연동 웹앱, 021 시연영상)은 모델 3명과 검증&프론트 몫이다.
노란 칸이 주담당이다. 날짜와 우선순위는 원본 값을 그대로 옮겼다.

## 코어1_구현작업
Task ID | 주차 | 기간 | 코어 1 작업 | 산출 근거 | 상태 | 우선순위
C1-00 | 선행 | 2026-08-17~08-27 (11일) | Case·Contract·State stub 을 만든다. | §25 선행행 | 예정 | 높음
C1-01 | 1W | 2026-08-28~09-03 | 선행 초안을 공식 양식에 맞춰 동결하고 CAS·transition 경계를 정리한다. 금요일이 Contract Freeze Day 다. | §25 1W · DoD 2 | 예정 | 높음
C1-02 | 2W | 2026-09-04~09-10 | Case·Action 상태와 Registry 구조를 seed 데이터에 맞춰 정리한다. | §25 2W · DoD 8 | 예정 | 높음
C1-03 | 3W | 2026-09-11~09-17 (중간발표 09-15) | Controller·MessageBus 와 Case 생성 흐름을 중간발표 경로에 연결한다. | §25 3W | 예정 | 높음
C1-04 | 4W | 2026-09-18~09-28 (11일) | Context Broker 와 projection 을 안정화한다. | §25 4W · DoD 4·5 | 예정 | 높음
C1-05 | 5W | 2026-09-29~10-06 | Outbox·retry·WAIT/RESUME 와 GraphStorePort·SQL adapter 를 정리한다. | §25 5W · DoD 12·21 | 예정 | 높음
C1-06 | 6W | 2026-10-07~10-14 | Shared State merge 와 재처리 경로를 보완한다. | §25 6W · DoD 3·23 | 예정 | 보통
C1-07 | 7W | 2026-10-15~10-21 | GraphStorePort·SQL adapter 와 시스템 구성도를 고정한다. | §25 7W · DoD 21 | 예정 | 높음
C1-08 | 8W | 2026-10-21~10-24 (4일) | 재처리·경합 테스트와 DoD 근거를 최종 확인한다. | §25 8W · DoD 3 | 예정 | 높음
C1-09 | 9W | ~2026-10-26 (최종발표) | 버그를 수정하고 DoD·Alembic gate 를 확인한다. | §25 9W · DoD 17 | 예정 | 높음
| 근거 | program/plan/A-COP_구현계획서_v8.md §25 표의 '코어 1' 열 원문. 기간은 같은 표의 기간 열.
코어 1 담당 범위: Case, lifecycle, Shared State, CAS, Controller, Top-Level LangGraph, Registry, TeamExecutorPort, Message Broker 정책 (§16)
담당하지 않는 것: 외부 인증, Tool 실행, Team 내부 로직 (§16)

## 코어1_DoD
DoD 번호 | 기준 | 검증 방법 | 소유 | 관련 작업 | 상태
2 | 상태전이 규약 | transition_case integration test 와 허용 전이 표 대조 | 단독 | C1-01 | 예정
3 | 동시성·append-only·replay | CAS race, event replay fixture, SQL 결과 검증 | 단독 | C1-06, C1-08 | 예정
4 | checkpoint/projection 분리 | graph revision 변경 및 projection replay test | 단독 | C1-04 | 예정
5 | ContextPack ≤ 12,000 | token counter 와 degraded omissions assertion | 단독 | C1-04 | 예정
8 | TeamModule·manifest 호환 | Protocol contract 와 major/minor version test | 단독 | C1-02 | 예정
12 | outbox 원자성·worker replay | failure injection 후 pending row 와 replay test | 단독 | C1-05 | 예정
17 | milestone gate·기능 동결 | CI gate, Contract Freeze 기록, Alembic upgrade/downgrade | 공동 | C1-01, C1-09 | 예정
19 | LOCAL/A2A 가 동일 TeamResult 로 정규화 | 두 Executor contract test 에서 canonical JSON 비교 | 단독 | C1-05 | 예정
20 | TeamExecutorPort 교체 시 Controller 불변 | Local/A2A adapter 교체 test 와 Controller import boundary 정적 검사 | 단독 | C1-05 | 예정
21 | SqlGraphAdapter 관계 질의 3종 정확성 | Case→Issue→Policy, Issue→Team, Case→Action fixture assertion | 단독 | C1-05, C1-07 | 예정
22 | Team 의 직접 Tool 호출 금지 | Team module AST/import 정적 검사와 runtime spy | 단독 | C1-02 | 예정
23 | 모든 consumer at-least-once idempotency | 동일 message 를 2회 전달하는 duplicate/replay integration test | 단독 | C1-06 | 예정
25 | degraded Context 자동 실행 금지 | ContextPack.degraded=true fixture 에서 escalated 되는지 검증 | 공동 | C1-04 | 예정
요약
코어 1 DoD 건수
단독 소유
공동 소유
완료
| 근거 | program/plan/A-COP_구현계획서_v8.md §27 DoD 1~29 중 코어 1 담당 범위(§16)에 해당하는 13건.
'공동'은 코어 2 또는 검증&프론트와 함께 증명하는 항목이다.
제외한 16건은 데이터·RAG(6·9·10), 인증·Action·감사(7·11·13·14·24·26·27), 평가·통계(1·15·16·28), UI(18), Team 내부(29)로 다른 담당 몫이다.