## 시트1
Task ID | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 우선순위 | 진척 근거
001 | 기획 | WBS 작성 | 전체 | 진행중 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 높음 | 2026-09-02 점검 중. 담당별 WBS 분리본 작성(코어1)
002 | 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | 전체 | 진행중 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 높음 | 근거 41건 링크·근거출처 표·페인포인트 절 반영, 제목 계층 적용(2026-09-02)
003 | 기획 | 요구사항 정의서 작성 | 전체 | 예정 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 높음
004 | 데이터 수집 및 저장 | 수집 데이터 보고서 작성 | 전체 | 진행중 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 높음 | 수집 완료 — 쿠팡 주문·배송 457건(송채영, 08-26~08-28), 소비자24 상담 1,704건·반품환불 사유 322건 동결(서유현, 08-17~08-27). 보고서 작성 남음
005 | 데이터 수집 및 저장 | 데이터베이스·저장소 설계 문서 작성 | 전체 | 진행중 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 높음 | 코어 1 소유 테이블 6종 확정(customer_cases·case_events·shared_state·agent_runs·team_tasks·outbox)
006 | 데이터 전처리 | 데이터 전처리 결과서 작성 | 전체 | 예정 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 높음
007 | 데이터 전처리 | 머신러닝·딥러닝 학습결과서 작성 | 전체 | 예정 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 보통
008 | 데이터 전처리 | 학습한 ML·DL 모델 정리 | 전체 | 예정 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 보통
009 | 발표 및 시연 | 중간 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 예정 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 높음
010 | 모델링 및 평가 | 벡터DB·GraphDB 구축 결과서 작성 | 전체 | 예정 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 높음 | 재료 확보 — 법령·고시 조항 ID 앵커 28개, policy_rag 적재(서유현, 08-28)
011 | 모델링 및 평가 | AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트) 작성 | 전체 | 진행중 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 높음 | Procurement + Order & Payment 통합 모듈 설계 진행(김지혜, 08-28~09-02). ★v8 §8-B 는 이 둘을 통합 Team 하나로 규정한다 — 별도 모듈로 나누지 않는다
012 | 모델링 및 평가 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 전체 | 예정 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 높음
013 | 모델링 및 평가 | 자체 sLLM 인공지능 정리(주제 3·4 해당 시) | 전체 | 예정 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 낮음
014 | 모델 배포 | 요구사항 정의서 갱신 | 전체 | 예정 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 보통
015 | 모델 배포 | 화면설계서 작성(별도 양식 없음) | 전체 | 예정 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 보통
016 | 모델 배포 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 정리 | 전체 | 예정 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 높음
017 | 모델 배포 | 시스템 구성도 작성 | 전체 | 예정 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 높음
018 | 모델 배포 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 전체 | 예정 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 높음
019 | 발표 및 시연 | 최종 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 예정 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 높음
020 | 발표 및 시연 | 프로젝트 개발 소스코드 정리 | 전체 | 예정 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 높음
021 | 발표 및 시연 | 시연영상 제작 | 전체 | 예정 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 높음
| 근거 | 산출물 21건과 마감 주차는 program/research/_WBS원본_2026-08-17.md §3 원문. 주차별 기간은 같은 문서 §2.
공식 기간 2026-08-28~10-26. 중간발표 09-15(3주), 최종발표 10-26(9주). A-COPilot은 08-17에 선행 착수했다.
| WBS 에 넣지 않은 보고 | WBS 는 산출물 단위다. 개인 작업 단위 보고는 행이 되지 않고 해당 산출물의 진척 근거로 들어간다.
| 코드 분석 · 담당 부분 코드 리뷰 (정세환) | 상시 활동이라 산출물이 아니다. 마감이 비어 있어 WBS 에 넣으면 영원히 진행중으로 남는다. 리뷰 결과가 결함 리포트나 산출물 변경으로 이어질 때 그 산출물 행에 반영한다.
| Order&Payment 기획 초안 / 모듈 구체화, Procurement 기획 초안 / 기획 구체화 (김지혜, 4행) | 하루짜리 단위라 WBS 최말단(work package)보다 작다. 네 행을 011 의 진척 근거 한 줄로 접었다. ★그리고 v8 §8-B 는 Procurement 와 Order & Payment 를 통합 Team 하나로 본다. 둘로 나눈 것 자체가 계획서와 어긋난다.
| 서유현 개인 작업 48건 | 산출물이 아니라 개인 작업 로그다. 그중 산출물에 닿는 것만 004·010 의 진척 근거로 넣었다. 나머지는 TeamFlow 티켓으로 가는 것이 맞다(루트 CLAUDE.md — 스프린트·에픽은 TeamFlow 에서 관리).