## 갠트 차트 템플릿
WBS | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | A-COPilot — 다중 에이전트 CS 자동화 플랫폼 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | SK네트웍스 Family AI 캠프 32기
프로젝트 관리자 |  | SKN32 Final 6팀 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-09-03
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 08/17 |  |  |  |  | 2주 08/24 |  |  |  |  | 3주 08/31 |  |  |  |  | 4주 09/07 |  |  |  |  | 5주 09/14 |  |  |  |  | 6주 09/21 |  |  |  |  | 7주 09/28 |  |  |  |  | 8주 10/05 |  |  |  |  | 9주 10/12 |  |  |  |  | 10주 10/19 |  |  |  |  | 11주 10/26 |  |  |  |  | 12주 11/02
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1.0 | 기획 |  | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  | 50% | bar: 2주 08/24 금 to 3주 08/31 목
1.1 | WBS 작성 | 전체 | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  | 50% | bar: 2주 08/24 금 to 3주 08/31 목
1.2 | 프로젝트 기획서 작성 | 전체 | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  | 50% | bar: 2주 08/24 금 to 3주 08/31 목
1.3 | 요구사항 정의서 작성 | 전체 | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  | 50% | bar: 2주 08/24 금 to 3주 08/31 목
2.0 | 데이터 수집 및 저장 |  | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 0% | bar: 3주 08/31 금 to 4주 09/07 목
2.1 | 수집 데이터 보고서 작성 | 서유현 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 0% | bar: 3주 08/31 금 to 4주 09/07 목
2.2 | 데이터베이스·저장소 설계 문서 작성 | 최연우 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 0% | bar: 3주 08/31 금 to 4주 09/07 목
3.0 | 데이터 전처리 |  | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 0% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
3.1 | 데이터 전처리 결과서 작성 | 서유현 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 0% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
3.2 | 머신러닝·딥러닝 학습결과서 작성 | 송채영 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 0% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
3.3 | 학습한 ML·DL 모델 정리 | 송채영 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 0% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
4.0 | 발표 및 시연 |  | 2026-09-11 | 2026-10-24 |  | 0% | bar: 4주 09/07 금 to 10주 10/19 금
4.1 | 중간 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 0% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
4.2 | 최종 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 2026-10-21 | 2026-10-24 |  | 0% | bar: 10주 10/19 수 to 10주 10/19 금
4.3 | 프로젝트 개발 소스코드 정리 | 전체 | 2026-10-21 | 2026-10-24 |  | 0% | bar: 10주 10/19 수 to 10주 10/19 금
4.4 | 시연영상 제작 | 검증&프론트 | 2026-10-21 | 2026-10-24 |  | 0% | bar: 10주 10/19 수 to 10주 10/19 금
5.0 | 모델링 및 평가 |  | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
5.1 | 벡터DB·GraphDB 구축 결과서 작성 | 검증&프론트 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
5.2 | AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트) 작성 | 최연우 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
5.3 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 최연우 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
5.4 | 자체 sLLM 인공지능 정리(주제 3·4 해당 시) | 송채영 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
6.0 | 모델 배포 |  | 2026-09-29 | 2026-10-21 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 10주 10/19 수
6.1 | 요구사항 정의서 갱신 | 전체 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
6.2 | 화면설계서 작성 | 검증&프론트 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
6.3 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 정리 | 검증&프론트 | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  | 0% | bar: 9주 10/12 목 to 10주 10/19 수
6.4 | 시스템 구성도 작성 | 최연우 | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  | 0% | bar: 9주 10/12 목 to 10주 10/19 수
6.5 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 검증&프론트 | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  | 0% | bar: 9주 10/12 목 to 10주 10/19 수
7.0 | 코어 1 |  | 2026-08-17 | 2026-10-24 |  | 40% | bar: 1주 08/17 월 to 10주 10/19 금
7.1 | Case·Contract·State stub 구축 | 최연우 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  | 100% | bar: 1주 08/17 월 to 2주 08/24 목
7.2 | CAS·상태전이 경계 정리, Contract Freeze | 최연우 | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  | 100% | bar: 2주 08/24 금 to 3주 08/31 목
7.3 | Case·Action 상태와 Registry 구조를 seed 에 맞춰 정리 | 최연우 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 0% | bar: 3주 08/31 금 to 4주 09/07 목
7.4 | 인라인 분류 실행 절차를 코어 1 로 이관(트랜잭션 밖) | 최연우 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 100% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
7.5 | Feedback Analytics 집계 배치 소유 이관 | 최연우 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 100% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
7.6 | Context Broker·projection 안정화 | 최연우 | 2026-09-18 | 2026-09-28 |  | 0% | bar: 5주 09/14 금 to 7주 09/28 월
7.7 | Controller 트랜잭션 분리 + 접수 응답 비동기화 | 최연우 | 2026-09-18 | 2026-09-28 |  | 0% | bar: 5주 09/14 금 to 7주 09/28 월
7.8 | Outbox·retry·WAIT/RESUME 와 GraphStorePort 정리 | 최연우 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
7.9 | Shared State merge 와 재처리 경로 보완 | 최연우 | 2026-10-07 | 2026-10-14 |  | 0% | bar: 8주 10/05 수 to 9주 10/12 수
7.10 | 재처리·경합 테스트와 DoD 근거 최종 확인 | 최연우 | 2026-10-21 | 2026-10-24 |  | 0% | bar: 10주 10/19 수 to 10주 10/19 금
8.0 | 코어 2 |  | 2026-08-17 | 2026-10-24 |  | 25% | bar: 1주 08/17 월 to 10주 10/19 금
8.1 | Gateway·scope stub 구축 | 정세환 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  | 100% | bar: 1주 08/17 월 to 2주 08/24 목
8.2 | REST/MCP·scope skeleton 과 Contract Freeze | 정세환 | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  | 100% | bar: 2주 08/24 금 to 3주 08/31 목
8.3 | REST/MCP skeleton 과 저장소 경계 문서화 | 정세환 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 0% | bar: 3주 08/31 금 to 4주 09/07 목
8.4 | Action·approval 경계 연결 | 정세환 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 0% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
8.5 | Tool adapter·audit 보완 | 정세환 | 2026-09-18 | 2026-09-28 |  | 0% | bar: 5주 09/14 금 to 7주 09/28 월
8.6 | idempotency·unknown 과 MCP/A2A 보안 경계 정리 | 정세환 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
8.7 | A2A 실패·타임아웃·취소·인증 회귀 점검 | 정세환 | 2026-10-07 | 2026-10-14 |  | 0% | bar: 8주 10/05 수 to 9주 10/12 수
8.8 | input-required·callback·cancel 과 승인·감사 최종 확인 | 정세환 | 2026-10-21 | 2026-10-24 |  | 0% | bar: 10주 10/19 수 to 10주 10/19 금
9.0 | 모델·반품환불 |  | 2026-08-17 | 2026-10-14 |  | 61% | bar: 1주 08/17 월 to 9주 10/12 수
9.1 | 담당 모듈 Capability 정의와 policy_check 계약 합의 | 서유현 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  | 100% | bar: 1주 08/17 월 to 2주 08/24 목
9.2 | 반품·환불 사유 데이터셋 322건 구축·동결 | 서유현 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  | 100% | bar: 1주 08/17 월 to 2주 08/24 목
9.3 | 판매자 소명 S1~S9 유형화 및 전수 판독 | 서유현 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 50% | bar: 3주 08/31 금 to 4주 09/07 목
9.4 | 법령·고시 조항 ID 체계와 policy_rag 앵커 28개 | 서유현 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  | 100% | bar: 1주 08/17 월 to 2주 08/24 목
9.5 | 참조 테이블 3종(영업일·택배이벤트·도서산간) | 서유현 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  | 100% | bar: 1주 08/17 월 to 2주 08/24 목
9.6 | verdict_engine 17행 판정 매트릭스와 단위테스트 33건 | 서유현 | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  | 100% | bar: 2주 08/24 금 to 3주 08/31 목
9.7 | 환불 금액 산정을 쇼핑몰 계산값 대조 방식으로 전환 | 서유현 | 2026-09-18 | 2026-09-28 |  | 0% | bar: 5주 09/14 금 to 7주 09/28 월
9.8 | Fulfillment & Logistics 구현(배송 이벤트·ETA) | 서유현 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
9.9 | Evidence 모듈 구현(증빙 recall·evidence_gap) | 서유현 | 2026-10-07 | 2026-10-14 |  | 0% | bar: 8주 10/05 수 to 9주 10/12 수
10.0 | 모델·응답검토 |  | 2026-08-17 | 2026-10-14 |  | 25% | bar: 1주 08/17 월 to 9주 10/12 수
10.1 | 분류 라벨 어휘와 프롬프트 구현 | 송채영 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  | 100% | bar: 1주 08/17 월 to 2주 08/24 목
10.2 | Response Generation & Review GEN→REV 흐름 구현 | 송채영 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 50% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
10.3 | RAG corpus chunk·metadata·embedding 정리 | 송채영 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 0% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
10.4 | RAG 25문서/300~400청크와 Team 통합 보완 | 송채영 | 2026-09-18 | 2026-09-28 |  | 0% | bar: 5주 09/14 금 to 7주 09/28 월
10.5 | sLLM 파인튜닝 경로와 방어 지표 측정 | 송채영 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
10.6 | REV 반려 재시도 상한과 개인정보 차단 검증 | 송채영 | 2026-10-07 | 2026-10-14 |  | 0% | bar: 8주 10/05 수 to 9주 10/12 수
11.0 | 검증·프론트 |  | 2026-08-17 | 2026-10-24 |  | 25% | bar: 1주 08/17 월 to 10주 10/19 금
11.1 | golden schema·UI fixture 구축 | 검증&프론트 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  | 100% | bar: 1주 08/17 월 to 2주 08/24 목
11.2 | 평가 harness skeleton 과 요구사항 기준 UI fixture | 검증&프론트 | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  | 100% | bar: 2주 08/24 금 to 3주 08/31 목
11.3 | 평가 harness 입력과 데이터 fixture 고정 | 검증&프론트 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 0% | bar: 3주 08/31 금 to 4주 09/07 목
11.4 | Case UI 와 중간발표 demo 구성 | 검증&프론트 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 0% | bar: 4주 09/07 금 to 5주 09/14 목
11.5 | 적절한 기권 픽스처 보강(상태 조건·혼합결제·타입 검증) | 검증&프론트 | 2026-09-18 | 2026-09-28 |  | 0% | bar: 5주 09/14 금 to 7주 09/28 월
11.6 | API/UI contract 와 Graph gate 측정 정리 | 검증&프론트 | 2026-09-29 | 2026-10-06 |  | 0% | bar: 7주 09/28 화 to 8주 10/05 화
11.7 | end-to-end demo 회귀 점검 | 검증&프론트 | 2026-10-07 | 2026-10-14 |  | 0% | bar: 8주 10/05 수 to 9주 10/12 수
11.8 | 모듈별 golden/holdout 실행과 bootstrap·McNemar | 검증&프론트 | 2026-10-21 | 2026-10-24 |  | 0% | bar: 10주 10/19 수 to 10주 10/19 금
12.0 | 공통 |  | 2026-10-24 | 2026-10-26 |  | 0% | bar: 11주 10/26 월
12.1 | 버그 수정과 DoD·Alembic gate 최종 확인 | 전체 | 2026-10-24 | 2026-10-26 |  | 0% | bar: 11주 10/26 월
12.2 | 전체 산출물 패키징 및 제출 | 전체 | 2026-10-24 | 2026-10-26 |  | 0% | bar: 11주 10/26 월