## WBS
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 완료율 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 11/02
1.0 | 기획 |  | 08/28 | 09/03 | 5 | [10 empty] | █ | █ | █ | █ | █
1.1 | WBS 작성 | 전체 | 08/28 | 09/03 | 5 | 50% | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | █
1.2 | 프로젝트 기획서 작성 | 전체 | 08/28 | 09/03 | 5 | 50% | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | █
1.3 | 요구사항 정의서 작성 | 전체 | 08/28 | 09/03 | 5 | 50% | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | █
2.0 | 데이터 수집 및 저장 |  | 09/04 | 09/10 | 5 | [15 empty] | █ | █ | █ | █ | █
2.1 | 수집 데이터 보고서 작성 | 서유현 | 09/04 | 09/10 | 5 | 0% | [14 empty] | █ | █ | █ | █ | █
2.2 | 데이터베이스·저장소 설계 문서 작성 | 최연우 | 09/04 | 09/10 | 5 | 0% | [14 empty] | █ | █ | █ | █ | █
3.0 | 데이터 전처리 |  | 09/11 | 09/17 | 5 | [20 empty] | █ | █ | █ | █ | █
3.1 | 데이터 전처리 결과서 작성 | 서유현 | 09/11 | 09/17 | 5 | 0% | [19 empty] | █ | █ | █ | █ | █
3.2 | 머신러닝·딥러닝 학습결과서 작성 | 송채영 | 09/11 | 09/17 | 5 | 0% | [19 empty] | █ | █ | █ | █ | █
3.3 | 학습한 ML·DL 모델 정리 | 송채영 | 09/11 | 09/17 | 5 | 0% | [19 empty] | █ | █ | █ | █ | █
4.0 | 발표 및 시연 |  | 09/11 | 10/24 | 31 | [20 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
4.1 | 중간 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 09/11 | 09/17 | 5 | 0% | [19 empty] | █ | █ | █ | █ | █
4.2 | 최종 발표 PT 자료 작성 | 전체 | 10/21 | 10/24 | 3 | 0% | [47 empty] | █ | █ | █
4.3 | 프로젝트 개발 소스코드 정리 | 전체 | 10/21 | 10/24 | 3 | 0% | [47 empty] | █ | █ | █
4.4 | 시연영상 제작 | 검증&프론트 | 10/21 | 10/24 | 3 | 0% | [47 empty] | █ | █ | █
5.0 | 모델링 및 평가 |  | 09/29 | 10/06 | 6 | [32 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
5.1 | 벡터DB·GraphDB 구축 결과서 작성 | 검증&프론트 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
5.2 | AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트) 작성 | 최연우 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
5.3 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 최연우 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
5.4 | 자체 sLLM 인공지능 정리(주제 3·4 해당 시) | 송채영 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
6.0 | 모델 배포 |  | 09/29 | 10/21 | 17 | [32 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
6.1 | 요구사항 정의서 갱신 | 전체 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
6.2 | 화면설계서 작성 | 검증&프론트 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
6.3 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 정리 | 검증&프론트 | 10/15 | 10/21 | 5 | 0% | [43 empty] | █ | █ | █ | █ | █
6.4 | 시스템 구성도 작성 | 최연우 | 10/15 | 10/21 | 5 | 0% | [43 empty] | █ | █ | █ | █ | █
6.5 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 검증&프론트 | 10/15 | 10/21 | 5 | 0% | [43 empty] | █ | █ | █ | █ | █
7.0 | 코어 1 |  | 08/17 | 10/24 | 50 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
7.1 | Case·Contract·State stub 구축 | 최연우 | 08/17 | 08/27 | 9 | 100% | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
7.2 | CAS·상태전이 경계 정리, Contract Freeze | 최연우 | 08/28 | 09/03 | 5 | 100% | [9 empty] | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
7.3 | Case·Action 상태와 Registry 구조를 seed 에 맞춰 정리 | 최연우 | 09/04 | 09/10 | 5 | 0% | [14 empty] | █ | █ | █ | █ | █
7.4 | 인라인 분류 실행 절차를 코어 1 로 이관(트랜잭션 밖) | 최연우 | 09/11 | 09/17 | 5 | 100% | [19 empty] | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
7.5 | Feedback Analytics 집계 배치 소유 이관 | 최연우 | 09/11 | 09/17 | 5 | 100% | [19 empty] | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
7.6 | Context Broker·projection 안정화 | 최연우 | 09/18 | 09/28 | 7 | 0% | [24 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
7.7 | Controller 트랜잭션 분리 + 접수 응답 비동기화 | 최연우 | 09/18 | 09/28 | 7 | 0% | [24 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
7.8 | Outbox·retry·WAIT/RESUME 와 GraphStorePort 정리 | 최연우 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
7.9 | Shared State merge 와 재처리 경로 보완 | 최연우 | 10/07 | 10/14 | 6 | 0% | [37 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
7.10 | 재처리·경합 테스트와 DoD 근거 최종 확인 | 최연우 | 10/21 | 10/24 | 3 | 0% | [47 empty] | █ | █ | █
8.0 | 코어 2 |  | 08/17 | 10/24 | 50 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
8.1 | Gateway·scope stub 구축 | 정세환 | 08/17 | 08/27 | 9 | 100% | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
8.2 | REST/MCP·scope skeleton 과 Contract Freeze | 정세환 | 08/28 | 09/03 | 5 | 100% | [9 empty] | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
8.3 | REST/MCP skeleton 과 저장소 경계 문서화 | 정세환 | 09/04 | 09/10 | 5 | 0% | [14 empty] | █ | █ | █ | █ | █
8.4 | Action·approval 경계 연결 | 정세환 | 09/11 | 09/17 | 5 | 0% | [19 empty] | █ | █ | █ | █ | █
8.5 | Tool adapter·audit 보완 | 정세환 | 09/18 | 09/28 | 7 | 0% | [24 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
8.6 | idempotency·unknown 과 MCP/A2A 보안 경계 정리 | 정세환 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
8.7 | A2A 실패·타임아웃·취소·인증 회귀 점검 | 정세환 | 10/07 | 10/14 | 6 | 0% | [37 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
8.8 | input-required·callback·cancel 과 승인·감사 최종 확인 | 정세환 | 10/21 | 10/24 | 3 | 0% | [47 empty] | █ | █ | █
9.0 | 모델·반품환불 |  | 08/17 | 10/14 | 43 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
9.1 | 담당 모듈 Capability 정의와 policy_check 계약 합의 | 서유현 | 08/17 | 08/27 | 9 | 100% | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
9.2 | 반품·환불 사유 데이터셋 322건 구축·동결 | 서유현 | 08/17 | 08/27 | 9 | 100% | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
9.3 | 판매자 소명 S1~S9 유형화 및 전수 판독 | 서유현 | 09/04 | 09/10 | 5 | 50% | [14 empty] | █ | █ | █ | █ | █
9.4 | 법령·고시 조항 ID 체계와 policy_rag 앵커 28개 | 서유현 | 08/17 | 08/27 | 9 | 100% | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
9.5 | 참조 테이블 3종(영업일·택배이벤트·도서산간) | 서유현 | 08/17 | 08/27 | 9 | 100% | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
9.6 | verdict_engine 17행 판정 매트릭스와 단위테스트 33건 | 서유현 | 08/28 | 09/03 | 5 | 100% | [9 empty] | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
9.7 | 환불 금액 산정을 쇼핑몰 계산값 대조 방식으로 전환 | 서유현 | 09/18 | 09/28 | 7 | 0% | [24 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
9.8 | Fulfillment & Logistics 구현(배송 이벤트·ETA) | 서유현 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
9.9 | Evidence 모듈 구현(증빙 recall·evidence_gap) | 서유현 | 10/07 | 10/14 | 6 | 0% | [37 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
10.0 | 모델·응답검토 |  | 08/17 | 10/14 | 43 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
10.1 | 분류 라벨 어휘와 프롬프트 구현 | 송채영 | 08/17 | 08/27 | 9 | 100% | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
10.2 | Response Generation & Review GEN→REV 흐름 구현 | 송채영 | 09/11 | 09/17 | 5 | 50% | [19 empty] | █ | █ | █ | █ | █
10.3 | RAG corpus chunk·metadata·embedding 정리 | 송채영 | 09/11 | 09/17 | 5 | 0% | [19 empty] | █ | █ | █ | █ | █
10.4 | RAG 25문서/300~400청크와 Team 통합 보완 | 송채영 | 09/18 | 09/28 | 7 | 0% | [24 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
10.5 | sLLM 파인튜닝 경로와 방어 지표 측정 | 송채영 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
10.6 | REV 반려 재시도 상한과 개인정보 차단 검증 | 송채영 | 10/07 | 10/14 | 6 | 0% | [37 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
11.0 | 검증·프론트 |  | 08/17 | 10/24 | 50 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
11.1 | golden schema·UI fixture 구축 | 검증&프론트 | 08/17 | 08/27 | 9 | 100% | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
11.2 | 평가 harness skeleton 과 요구사항 기준 UI fixture | 검증&프론트 | 08/28 | 09/03 | 5 | 100% | [9 empty] | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
11.3 | 평가 harness 입력과 데이터 fixture 고정 | 검증&프론트 | 09/04 | 09/10 | 5 | 0% | [14 empty] | █ | █ | █ | █ | █
11.4 | Case UI 와 중간발표 demo 구성 | 검증&프론트 | 09/11 | 09/17 | 5 | 0% | [19 empty] | █ | █ | █ | █ | █
11.5 | 적절한 기권 픽스처 보강(상태 조건·혼합결제·타입 검증) | 검증&프론트 | 09/18 | 09/28 | 7 | 0% | [24 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
11.6 | API/UI contract 와 Graph gate 측정 정리 | 검증&프론트 | 09/29 | 10/06 | 6 | 0% | [31 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
11.7 | end-to-end demo 회귀 점검 | 검증&프론트 | 10/07 | 10/14 | 6 | 0% | [37 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
11.8 | 모듈별 golden/holdout 실행과 bootstrap·McNemar | 검증&프론트 | 10/21 | 10/24 | 3 | 0% | [47 empty] | █ | █ | █
12.0 | 공통 |  | 10/24 | 10/26 | 1 | [51 empty] | █
12.1 | 버그 수정과 DoD·Alembic gate 최종 확인 | 전체 | 10/24 | 10/26 | 1 | 0% | [50 empty] | █
12.2 | 전체 산출물 패키징 및 제출 | 전체 | 10/24 | 10/26 | 1 | 0% | [50 empty] | █